{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["koptāme","BU","LAB","BK","ELT","DT","Sheet1","Loksne8"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":5,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"koptāme","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[2,0,2,7],[3,0,3,3],[5,0,5,2],[5,5,5,7],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[8,6,8,7],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,10,6],[10,7,11,7],[18,0,18,2],[22,0,22,2],[26,2,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Kopsavilkuma aprēķini par darbu un konstruktīvo elementu veidiem"]
["Būves nosaukums : VASARAS BRĪVDABAS ESTRĀDE DUNDAGAS PILS PARKĀ"]
["Objekta nosaukums: VASARAS BRĪVDABAS ESTRĀDE DUNDAGAS PILS PARKĀ "]
["Objekta adrese:",null,"DUNDAGA"]
["Pasūtītājs: DUNDAGAS NOVADA DOME"]
[null,null,"Par kopējo summu, Ls"]
[null,null,"Kopēja darbietilpība, c/h"]
[null,null,"Tāme sastādīta",null,null,"gada."]
[]
["Nr.p.k.","Kods  tāmes Nr."," Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums"," Tāmes izmaksas (Ls)"," Tai skaitā",null,null," Darbaietilpība (c/h)"]
[{"$nulls":4}," darba alga (Ls)"," materiāli (Ls)"," mehānismi (Ls)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
[1,"BU","Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana"]
[2,"BK","Konstruktīvā daļa ar apdari"]
[3,"ELT","ELT (ārējie elektrotīkli)"]
[4,"DT","Drenāžas sistēma"]
[5,"LAB","Teritorijas labiekārtošana"]
["Kopā "]
[null,null,"Virsizdevumi "]
[null,null,"t.sk. darba aizsardzība "]
[null,null,"Peļņa "]
["Darba devēja sociālais  nodoklis  24,09 %"]
[null,null,"Pavisam kopā"]
[]
[null,null,"Sastādīja"]
[]
[]
[null,null,"Pārbaudīja"]

{"sheet":"BU","index":1,"n_rows":32,"n_cols":16,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,2,14],[3,0,3,14],[5,0,5,6],[6,0,6,6],[9,8,9,11],[9,12,9,13],[10,0,10,8],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[12,0,14,0],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,12,10],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[13,12,14,12],[13,13,14,13],[13,14,14,14],[13,15,14,15],[28,2,28,10],[29,2,29,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Lokālā tāme Nr.BU"]
["Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana"]
["(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)"]
[]
["Būves nosaukums : VASARAS BRīVDABAS ESTRĀDE DUNDAGAS PILS PARKĀ"]
["Objekta nosaukums : VASARAS BRīVDABAS ESTRADE DUNDAGAS PILS PARKĀ"]
["Objekta adrese:",null,"DUNDAGA"]
["Pasūtījuma Nr.: "]
["Sastādīta",null,"pamatojoties uz 2013.gada tirgus cenām un ",null,"TP","daļas rasējumiem",null,null,"Tāmes izmaksas",null,null,null,0,null,"Ls"]
[{"$nulls":9},"Tāme sastādīta:",null,"2013.","gada","24.jūlijā"]
[]
["Nr.pēc k.",null,"Darbu un materiālu nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības cena",{"$nulls":7},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":5},"Laika norma  (c/h)","Darba samaksas likme  (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli  (Ls)","Mehānismi  (Ls)","KOPĀ  (LS)","Darbietilpība  (C/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli  (Ls)","Mehānismi  (Ls)","SUMMA  (Ls)"]
[null,"Kods"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
[null,null,"Būvlaukums uzturēsana"]
["1",null," -strādnieku vagoniņi","gab",1]
["2",null," -tualetes","gab",1]
["3",null," -apsardzes postenis","gab",1]
["4",null," -objekta apsardze","mēnesis",1]
["5",null," -elektroenerģija","kWt",2000]
["6",null," -mobīlais žogs","t.m.",150]
["7",null," -atļaujas, saskaņojumi","kompl",1]
["8",null," -būvdarbu vadītājs","c/st",480]
["9",null," -būvdarbu vadītāja palīgs","c/st",480]
[]
[null,null,"Kopā:"]
[null,null,"Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi"]
[null,null,"Tiešās izmaksas kopā"]
[]
[null,null,"Tāmi sastādīja",{"$nulls":4},"Pārbaudīja:"]

{"sheet":"LAB","index":2,"n_rows":36,"n_cols":16,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,2,14],[3,0,3,14],[5,0,5,7],[6,0,6,3],[9,4,9,6],[9,8,9,11],[9,12,9,13],[10,0,10,8],[10,9,10,10],[10,13,10,14],[11,9,11,10],[12,0,14,0],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,12,10],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[13,12,14,12],[13,13,14,13],[13,14,14,14],[13,15,14,15],[35,2,36,4],[35,8,36,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Lokālā tāme Nr.LAB"]
["Teritorijas labiekārtošana"]
["(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)"]
[]
["Būves nosaukums : Vasaras brīvdabas estrāde Dundagas pils parkā"]
["Objekta nosaukums : Vasaras brīvdabas estrāde Dundagas pils parkā"]
["Objekta adrese:",null,"Dundaga"]
["Pasūtījuma Nr.: "]
["Sastādīta",null,"pamatojoties uz 2013.gada tirgus cenām un ","TP","daļas rasējumiem",null,null,null,"Tāmes izmaksas",{"$nulls":5},"Ls"]
[{"$nulls":9},"Tāme sastādīta:",null,"2013.","gada","24. jūlijā"]
[]
["Nr.pēc k.",null,"Darbu un materiālu nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības cena",{"$nulls":7},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":5},"Laika norma  (c/h)","Darba samaksas likme  (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli  (Ls)","Mehānismi  (Ls)","KOPĀ  (LS)","Darbietilpība  (C/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli  (Ls)","Mehānismi  (Ls)","SUMMA  (Ls)"]
[null,"Kods"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
[]
["1","31-00000","Grantētu celiņu ierīkošana","m2",847]
["2","31-00000","Celiņu ierīkošana ar ekobruģi","m2",324]
["3","31-00000","Soliņu uzstādīšana","gb",22]
["4","31-00000","Atkritumu urnu uzstadīšana","gb",4]
["6","31-00000","Zālāja atjaunošana ","m2",7050]
[null,null,"grunts pamatne (reljefa organizacija)","m3",580]
[null,null,"ģeotekstils ar stiprinājumiem","m2",6050]
[null,null,"mālaina grunts,h=15 cm","m2",7050]
[null,null,"mēslošana","m2",7050]
[null,null,"sēklu maisījums","m2",7050]
[]
[null,null,"Kopā:",{"$nulls":8},0,0,0,0]
[null,null,"Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:","%",2,{"$nulls":8},0]
[null,null,"Tiešās izmaksas kopā:",{"$nulls":9},0,0,0]
[]
[{"$nulls":14},"kopā:"]
[]
[null,null,"Sastādīja",{"$nulls":4},"Pārbaudīja:"]
[null,null,"Ivars Ķimsis, sert. 20-2461, 2013. gada 24. jūlijā"]

{"sheet":"BK","index":3,"n_rows":78,"n_cols":16,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,2,14],[3,0,3,14],[5,0,5,11],[6,0,6,3],[8,0,8,2],[8,5,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,6],[9,8,9,11],[9,12,9,13],[10,0,10,8],[10,9,10,10],[10,13,10,14],[11,9,11,10],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,12,10],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[13,12,14,12],[13,13,14,13],[13,14,14,14],[13,15,14,15],[78,2,79,4],[78,8,79,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Lokālā tāme Nr.BK"]
["Estrādes konstruktīvā daļa ar apdari"]
["(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)"]
[]
["Būves nosaukums : VASARAS BRĪVDABAS ESTRĀDE DUNDAGAS PILS PARKĀ"]
["Objekta nosaukums: VASARAS BRĪVDABAS ESTRĀDE DUNDAGAS PILS PARKĀ "]
["Objekta adrese:",null,"DUNDAGA"]
["Pasūtītājs: DUNDAGAS NOVADA DOME"]
["Sastādīta","pamatojoties uz 2013.gada tirgus cenām un ",null,"TP","daļas rasējumiem",null,null,null,"Tāmes izmaksas",null,null,null,0,null,"Ls"]
[{"$nulls":9},"Tāme sastādīta:",null,"2013.","gada","24.07."]
[]
["Nr.pēc k.","Kods","Darbu un materiālu nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības cena",{"$nulls":7},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":5},"Laika norma  (c/h)","Darba samaksas likme  (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli  (Ls)","Mehānismi  (Ls)","KOPĀ  (LS)","Darbietilpība  (C/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli  (Ls)","Mehānismi  (Ls)","SUMMA  (Ls)"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
[]
["1","02-00000","Esošās estrādes demontāža ar būvgružu izvešanu uz izgāztuvi, t. sk."," kompl",1]
[null,null,"dzelzsbetona grīdas plātnes, cokola un pamatu saskaldīšana,","m3",35]
[null,null,"koka konstrukciju demontāža","m3",4.2]
[null,null,"skatuves balasta grunts noņemšana","m3",220]
[null,null,"veco soliņu demontāža"," kompl",1]
[null,null,"būvgružu iekraušana transportā ar aizvešanu uz izgāztuvi","m3",130]
["2","03-00000","Tehnogenā grunts slāņa noņemšana","m3",100]
["3","03-00000","Būvbedres rakšana pamatiem ","m3",44]
["4","03-00000","Ģeotekstila uzstādīšana zem smilts balasta slāņa","m2",634.7]
["5","03-00000","Smillts balasta slāņa ierīkošana ar blietēšanu kcom=0,95 zem podestu un skatuves daļas","m3",100]
["6","05-00000","Dzelsbetona  pamatu ierīkošana, t.sk."]
[null,null," -darbs","m3",83.64]
[null,null,"veidņu ierīkošana","m2",162]
[null,null," -stiegrojums D10, AIII, k=1.12","tn",3]
[null,null," -stiegrojums D12, AIII, k=1.12","tn",0.26]
[null,null," -stiegrojums D20, AIII, k=1.12","tn",0.05]
[null,null," -betons C25/30 k=1.1","m3",98.7]
[null,null," -betona sūknis","st",16]
["7","05-00000","Šķembu slāņa ierīkošana zem dz/bet plātnes, t.sk."]
[null,null," -darbs","m3",30]
[null,null," -dolomīta šķembas, k=1.24","m3",39.2]
[null,null," -šķembu transports","m3",39.2]
[null,null," -vibrobliete","m/m",1]
[null,null," -iekrāvējs","m/m",1]
["8","05-00000","Grīdu betonēšana, t. sk."]
[null,null,"ar betonu C30/37 XC4, XF1"]
[null,null," -darbs","m3",6.9]
[null,null," -betons C30/37,k=1.08","m3",7.5]
[null,null," -betona sūknis","st",1]
[null,null," -stiegrojums D8, k=1.12","tn",1.49]
[null,null,"ar balto betonu pigmentētu C30/37 XF3, XC4"]
[null,null," -darbs","m3",29.17]
[null,null," -betons C30/37 k=1.08","m3",31.7]
[null,null," -betona sūknis","st",6]
[null,null," -stiegrojums D8, k=1.12","tn",4.69]
["9","10-00000","Grīdu apstrade ar KORODUR 10 cm biezumā","m2",635]
["10","10-00000","Šuvju izzāģēšana un aizpildīšana ar krāsainu mastiku","m",160]
["11","16-00000","Lietus ūdens savacējtrapa ierīkošana gar estrādes deju platformu","m",56]
[null,null,"Masīvkoka atbalsta sienas ierīkošana "]
["12","08-00000","Koka konstrukcijas"]
[null,null,"Masīvkoka elements 194x144mm ēvelēts, slīpēts, beicets, slīpēts","m3",5.83]
["13","07-00000","Metāla konstrukcijas krāsotas"]
[null,null,"Caurule 180x100x5","tn",0.99]
[null,null,"Caurule140x80x6","tn",0.01]
[null,null,"Lokšņu tērauds t=16mm ","tn",0.15]
[null,null,"Lokšņu tērauds t=8mm ","tn",1.3]
[null,null,"Lokšņu tērauds t=6mm ","tn",0.01]
[null,null,"Cinkotā skārda lāsenis","m2",9]
["14",null,"Skatuves margu ierīkošana"]
[null,null,"balustri","gab",8]
[null,null,"lentere","m",6.4]
[null,null,"tērauda trosītes","m",32]
[null,null,"trosīšu stiprinājumi","gab",60]
[]
[null,null,"Kopā:"]
[null,null,"Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:","%",2]
[null,null,"Tiešās izmaksas kopā:"]
[]
[{"$nulls":14},"kopā:"]
[]
[null,"Sastādīja:",{"$nulls":5},"Pārbaudīja:"]

{"sheet":"ELT","index":4,"n_rows":55,"n_cols":16,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,2,14],[3,0,3,14],[5,0,5,4],[6,0,6,2],[8,4,8,6],[8,8,8,11],[8,12,8,13],[9,0,9,8],[9,9,9,10],[9,13,9,14],[10,9,10,10],[11,0,13,0],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,11,10],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,10,13,10],[12,11,13,11],[12,12,13,12],[12,13,13,13],[12,14,13,14],[12,15,13,15],[51,2,51,10],[55,2,56,3],[55,7,56,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Lokālā tāme Nr. ELT"]
["Ārējie elektrotīkli"]
["(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)"]
[]
["Objekta nosaukums: VASARAS BRĪVDABAS ESTRĀDE DUNDAGAS PILS PARKĀ "]
["Pasūtītājs: DUNDAGAS NOVADA DOME"]
["Pasūtījuma Nr.: "]
["Sastādīta",null,"pamatojoties uz 2013.gada tirgus cenām un ","TP","daļas rasējumiem",null,null,null,"Tāmes tiešās izmaksas",null,null,null,0,null,"Ls"]
[{"$nulls":9},"Tāme sastādīta:",null,"2013.","gada","24. jūlijā"]
[]
["Nr.pēc k.",null,"Darbu un materiālu nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības cena",{"$nulls":7},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":5},"Laika norma  (c/h)","Darba samaksas likme  (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli  (Ls)","Mehānismi  (Ls)","KOPĀ  (LS)","Darbietilpība  (C/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli  (Ls)","Mehānismi  (Ls)","SUMMA  (Ls)"]
[null,"Kods"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
[]
[null,null,"Ārējais apgaismojums"]
[1,"22-0000","Gaismeklis PHILIPS URBANA FOREST,IP65, IK10, SON-T 70W spuldze","gab.",14]
[2,"22-0000","3.5m rūpnieciski krāsots parka tipa apgaismojuma balsts, atbilstoši rasējumam ELT-2 lapā, krāsas tonis vienāds ar gaismekļa korpusu","gab.",14]
[3,"22-0000","Betona pamats priekš 3.5m gara apgaismojuma balsta","gab.",14]
[4,"22-0000","Apgaismojuma balsta tranzītklemmes Al-Cu, 6A automātslēdzis, pamate","gab.",11]
[5,"22-0000","Apgaismojuma balsta tranzītklemmes Al-Cu, 2gab. 6A automātslēdzis, pamate","gab.",3]
[6,"22-0000","3.5m augsta apgaismojuma balsta montāža, gaismekļa uzstādīšana un  regulēšana, betona pamatnes uzstādīšana","gab.",14]
[7,"22-0000","Prožektors SITECO A2MIDI, IP66, HST 400W spuldze","gab.",6]
[8,"22-0000","10m rūpnieciski krāsots apgaismojuma balsts ar horizontālu konsoli, atbilstoši rasējumam ELT-3 lapā, krāsas tonis vienāds ar PHILIPS URBANA gaismekļa toni","gab.",2]
[9,"22-0000","Betona pamats priekš 10m gara apgaismojuma balsta","gab.",2]
[10,"22-0000","Apgaismojuma balsta tranzītklemmes Al-Cu, 3x 10A automātslēdzis, pamate","gab.",2]
[11,"22-0000","10m augsta apgaismojuma balsta montāža, konsoles un 3 gaismekļu uzstādīšana un regulēšana, betona pamatnes uzstādīšana","gab.",2]
[12,"22-0000","Zemē iebūvējams gaismeklis SITECO CB90 HIT-CE 70W spuldze, IP67, IK10, uzstādīšana, pieslēgšana, regulēšana","gab.",9]
[13,"22-0000","Gumijas blīve 3.5m augstam apgaismojuma balstam","gab.",14]
[14,"22-0000","Gumijas blīve 10m augstam apgaismojuma balstam","gab.",2]
[15,"22-0000","Individuāli izgatavota spēka sadalne SS1, JAUDA N-LU-IV korpusā, komplektāciju skatīt lapā ELT-1, uzstādīšana, pievienošana, regulēšana","kompl.",1]
[16,"22-0000","Individuāli izgatavota spēka sadalne SS2, JAUDA N-LU-IV korpusā, komplektāciju skatīt lapā ELT-1, uzstādīšana, pievienošana, regulēšana","kompl.",1]
[17,"22-0000","1kV savienojuma uzmava 35mm2 Al","kompl.",2]
[18,"22-0000","Cu-3x2.5mm2 montāžas kabelis balstā","m",136]
[19,"22-0000","Al-3x2.5mm2 kabelis guldīšanai gruntī. Guldīšana, pievienošana, zemes darbi, virsmas atjaunošana.","m",81]
[20,"22-0000","Al-4x35mm2 kabelis guldīšanai gruntī. Guldīšana, pievienošana, zemes darbi, virsmas atjaunošana.","m",45]
[21,"22-0000","Al-4x16mm2 kabelis guldīšanai gruntī. Guldīšana, pievienošana, zemes darbi, virsmas atjaunošana.","m",508]
[22,"22-0000","Gala apdares Al-4x16mm2 kabelim, montāža","kompl.",33]
[23,"22-0000","Gala apdares Al-4x35mm2 kabelim, montāža","kompl.",3]
[24,"22-0000","Kabeļu brīdinājuma lenta, ieklāšana","m",440]
[25,"22-0000","PVH caurule 110mm, 750N, 6m garas stangas","gab.",13]
[26,"22-0000","Kabeļa kontrolrakums, šurfēšana","gab.",2]
[27,"22-0000","PVH dalīta aizsargcaurule 125mm","m",6]
[28,"22-0000","Komunikāciju nospraušana, digitālie izpilduzmērījumi un nodošana","kompl.",1]
[29,"22-0000","Apgaismojuma sadalnes demontāža ar izvešanu uz pasūtītāja noliktavu vai utilizācija","kompl.",1]
[30,"22-0000","Apgaismojuma balstu demontāža ar izvešanu uz pasūtītāja noliktavu vai utilizācija","kompl.",7]
[31,"22-0000","Celtniecības smiltis kabeļu spilvenam","m3",13]
[32,"22-0000","Šķembas balsta pamatam","m3",1]
[33,"22-0000","Izgāztuves pakalpojumi","m3",14]
[null,null,"Kopā tiešās izmaksas"]
[null,null,"Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi"]
[]
[]
[null,null,"Tāmi sastādīja",null,null,null,"Pārbaudīja:"]

{"sheet":"DT","index":5,"n_rows":42,"n_cols":16,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,2,14],[3,0,3,14],[5,2,5,5],[8,4,8,6],[8,8,8,11],[8,12,8,13],[9,0,9,8],[9,9,9,10],[9,13,9,14],[10,9,10,10],[11,0,13,0],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,11,10],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,10,13,10],[12,11,13,11],[12,12,13,12],[12,13,13,13],[12,14,13,14],[12,15,13,15],[38,4,38,10],[39,5,39,10],[42,2,43,4],[42,8,43,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Lokālā tāme Nr. DT"]
["Drenāžas sistēma"]
["(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)"]
[]
["Objekta nosaukums :",null,"VASARAS BRĪVDABAS ESTRĀDE DUNDAGAS PILS PARKĀ "]
["Pasūtītājs",null,"DUNDAGAS NOVADA DOME"]
["Pasūtījuma Nr.: "]
["Sastādīta",null,"pamatojoties uz 2013.gada tirgus cenām un ","TP","daļas rasējumiem",null,null,null,"Tāmes izmaksas",null,null,null,0,null,"Ls"]
[{"$nulls":9},"Tāme sastādīta:",null,"2013.","gada","24. jūlijā"]
[]
["Nr.pēc k.",null,"Darbu un materiālu nosaukums","Mērvienība","Daudzums","Vienības cena",{"$nulls":7},"Kopā uz visu apjomu"]
[{"$nulls":5},"Laika norma  (c/h)","Darba samaksas likme  (Ls/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli  (Ls)","Mehānismi  (Ls)","KOPĀ  (LS)","Darbietilpība  (C/h)","Darba alga (Ls)","Materiāli  (Ls)","Mehānismi  (Ls)","SUMMA  (Ls)"]
[null,"Kods"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
["1","27-0000","Grāvju gultnes padzilināšana","m3",62]
[null,null,"Grāvju nogāžu un gultnes nostiprināšana, t. sk."]
["2","27-0000","Grāvju nogāzu planēšana","m2",375]
["3","27-0000","Grāvju gultnes nostiprināšana ar dolomīta šķembu 4-7cm bērumu ","m2",25]
["4","27-0000","Grāvju nogāžu nostiprināšana ar zāļu sēklu maisījumu ","m2",375]
[5,"27-0000","Caurtekas demontāža (pik. 0+90)","m3",3]
[6,"27-0000","Caurtekas pārtīrīšana (pik. 00+05)","m3",1]
[7,"27-0000","Caurtekas ierīkošana no D400, T8 caurules","m",16]
[8,"27-0000","Caurteku galu nostiprinašana ar šķembu uzbērumu","m2",22]
[null,null,"Drenu kolektora izbūve, t.sk."]
[9,"27-0000","Tranšeju rakšana ar  ekskavatoru","m3",26]
[10,"27-0000","Drenu kolektora gultnes sagatavošana projekta atzīmēs","tm",37]
[11,"27-0000","Cauruļu 200/172 montāža tranšejā","m",37]
[12,"27-0000","Tranšeju aizbēršana ar grunts apmaiņu","m3",26]
[13,"27-0000","Izteku ierīkošana ","gb",2]
[14,"27-0000","Uztvērējaku ar kupolveida rest ierīkošana (SVTK)","gb",3]
[15,"27-0000","Lietus ūdens novadīšanas kanālu izbūve, t. sk."]
[16,"27-0000","Tranšejas rakšana ar gultnes sagatavošanu","m3",15]
[17,"27-0000","Kanāla sekciju montāža uz betona B20 (0,6m3) pamatnes","m",50]
[18,"27-0000","Kanālu pievienošana drenu akām ar drenu caurulēm D110","m",4]
[19,"27-0000","Betona bruģakmens (T5, 210x140x50) seguma izbūve","m2",28]
[]
[null,null,"Kopā:"]
[{"$nulls":4},"Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi"]
[{"$nulls":5},"Tiešās izmaksas kopā"]
[]
[null,null,"Tāmi sastādīja",{"$nulls":4},"Pārbaudīja:"]

{"sheet":"Sheet1","index":6,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Loksne8","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}